## Ringkasan
Ringkasan Hasil E2E Responsive Testing
Update terakhir: | 2026-09-02
Versi Android | Nama Versi | Rata-rata Versi Chrome Pengguna | Hasil | Evidence
Android 7 | Nougat | 119
Android 8 | Oreo | 138
Android 9 | Pie | 138
Android 10 | Quince Tart | 145 - 152+
Android 11 | Red Velvet | 145 - 152+
Android 12 | Snow Cone | 150 - 152+
Android 13 | Tiramisu | 150 - 152+
Android 14 | Upside Down Cake | 150 - 152+
Android 15 | Vanilla | 152+

## Hasil Testing
Log Hasil E2E Responsive & Cross-Version Testing
Referensi skenario detail: docs/E2E_RESPONSIVE_TEST_PLAN.md (sheet 'Checklist Skenario' untuk breakdown per ID skenario)
No | Android Version | Chrome / Engine Version | Device (contoh) | Kategori | Prioritas | Halaman / Skenario Diuji | Hasil | Severity Bug | Tanggal Test | Evidence (link screenshot/video) | Catatan
1 | 7.0/7.1 | Terlama yang bisa didapat (±Chrome 80-90, stale) | Samsung J2 Prime / Xiaomi Redmi 4A | Worst-case realistis | P0 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
2 | 7.0/7.1 | ±119 (EOL terakhir, jika sempat update) | Samsung J7 Prime | Best-case Android 7 | P1 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
3 | 8.0/8.1 | Stale (±Chrome 90-110) | Xiaomi Redmi 5A / Samsung J4 | Realistis lapangan | P0 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
4 | 8.0/8.1 | 138 (EOL terakhir) | Samsung A6 | Best-case | P1 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
5 | 9 (Pie) | Stale (±Chrome 100-120) | Samsung A10 / Redmi Note 7 | Realistis lapangan | P0 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
6 | 9 (Pie) | 138 (EOL terakhir) | Samsung A20 | Best-case | P1 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
7 | 10 (Q) | Stable terbaru saat test | Samsung A30/A50, Redmi 8 | Masih dapat update | P1 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
8 | 11 | Stable terbaru saat test | Samsung A32, Redmi Note 10 | Masih dapat update | P2 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
9 | 12/12L | Stable terbaru saat test | Samsung A52, Pixel 6a | Masih dapat update | P2 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
10 | 9-10 | Chrome versi apapun di atas | Device apapun | Android System WebView (link WhatsApp) | P0 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji
11 | 10-11 | Default browser | Samsung device apapun | Samsung Internet | P1 | Semua alur (Gate-Onboarding-Login-OTP-Dasar Hukum-Dashboard-Vote Success) | Belum Diuji

## Checklist Skenario
Halaman/Alur | ID Skenario | Deskripsi Skenario | Expected Result | Hasil | Catatan
Global / Cross-Page | GLB-01 | Buka aplikasi pertama kali, cek tinggi container penuh 1 layar (min-h-dvh) | Container mengisi tinggi viewport, tidak collapse/terpotong meski address bar Chrome muncul/hilang | Belum Diuji
Global / Cross-Page | GLB-02 | Rotasi ke landscape di tiap halaman | Layout tidak overflow horizontal, konten tetap bisa di-scroll vertikal | Belum Diuji
Global / Cross-Page | GLB-03 | Cek spacing antar elemen (button icon+text, form row, dialog action) | Spacing (gap-*) tampil dengan jarak yang benar, tidak menempel | Belum Diuji
Global / Cross-Page | GLB-04 | Toast notification muncul (submit form / error) | Toast terbaca jelas, backdrop-blur tampil atau fallback ke background solid tanpa mengganggu keterbacaan teks | Belum Diuji
Global / Cross-Page | GLB-05 | Buka via link dari WhatsApp (in-app WebView) | Alur identik dengan Chrome biasa, tidak ada elemen terpotong oleh WebView chrome/toolbar | Belum Diuji
Global / Cross-Page | GLB-06 | Set ukuran font Android ke "Terbesar" di Settings > Aksesibilitas | Teks tidak overflow/terpotong, tombol tetap bisa ditekan penuh | Belum Diuji
Global / Cross-Page | GLB-07 | Simulasikan network Slow 3G saat transisi antar halaman | Loading state/skeleton muncul, tidak ada layout shift ekstrem saat data masuk | Belum Diuji
Global / Cross-Page | GLB-08 | Bottom nav bar di layar sempit (360px) | Semua item nav termuat, tidak overflow/wrap | Belum Diuji
Gate & Onboarding | ONB-01 | Swipe antar 3 slide onboarding di viewport 360px-430px | Transisi (slide-in-*) mulus, indicator dots akurat | Belum Diuji
Gate & Onboarding | ONB-02 | Tampilan gambar/logo onboarding di device resolusi rendah (480x800) | Gambar tidak pecah/blur berlebihan, tidak memaksa horizontal scroll | Belum Diuji
Login NIK | LOGIN-01 | Fokus ke input NIK di Chrome lama + Android lama | Keyboard numerik muncul, input tidak auto-zoom (font-size input >=16px efektif) | Belum Diuji
Login NIK | LOGIN-02 | Input NIK sambil keyboard terbuka, cek tombol submit | Tombol submit tetap terlihat/reachable (tidak tertutup keyboard) | Belum Diuji
Login NIK | LOGIN-03 | Error validasi NIK tampil di layar sempit | Pesan error tidak overflow, tidak mendorong layout row lain jadi berantakan | Belum Diuji
OTP Verification | OTP-01 | 6 box OTP di layar 360px | Semua box termuat sejajar dengan gap yang benar, tidak wrap ke baris baru | Belum Diuji
OTP Verification | OTP-02 | Autofill OTP dari SMS (Android native autofill) di Android 7 vs Android 12 | Autofill terisi ke box yang benar di kedua versi | Belum Diuji
OTP Verification | OTP-03 | Countdown resend OTP (countdown-pulse animation) | Animasi tampil tanpa jank di device low-end | Belum Diuji
OTP Verification | OTP-04 | Landscape + keyboard terbuka | Semua 6 box + tombol verifikasi tetap dapat diakses tanpa perlu scroll berlebihan | Belum Diuji
Voting Legal Basis | LEGAL-01 | Konten teks panjang (dasar hukum) discroll di layar kecil | Scroll halus, tombol lanjut (sticky) tetap terlihat | Belum Diuji
Voting Legal Basis | LEGAL-02 | Dialog konfirmasi muncul di layar sempit | Dialog termuat penuh, grid 2 kolom action button tidak overflow di <390px | Belum Diuji
Dashboard | DASH-01 | ShuAllocationSection (grid alokasi SHU) di viewport 360-430px | Grid 1 kolom tampil rapi, angka besar tidak overflow container | Belum Diuji
Dashboard | DASH-02 | Tab switch antar 2 tab | Highlight tab aktif akurat, transisi tanpa flicker di Chrome lama | Belum Diuji
Dashboard | DASH-03 | AlreadyVotedStatusCard tampil setelah vote | Card + icon sejajar rapi via gap, tidak menempel di Chrome <84 | Belum Diuji
Dashboard | DASH-04 | StepIndicator di layar sempit | Step items tidak overlap/terpotong | Belum Diuji
Vote Success | SUCCESS-01 | Halaman sukses tampil penuh 1 layar tanpa scroll di device pendek (WVGA 480x800) | Konten & CTA utama terlihat tanpa perlu scroll, min-h-dvh tidak menyebabkan collapse | Belum Diuji
Vote Success | SUCCESS-02 | Safe area bawah di Android tanpa gesture nav | Tidak ada gap kosong berlebih di bawah tombol | Belum Diuji